## Aufgaben
Produktgruppe lt. verbindlichem Produktrahmen für Niedersachsen 2020 |  | Aufgabe | Zeitpunkt
|  |  | Vor-Fusionsphase (ca. 1 Jahr) | Fusionsphase (ca. 2 bis 3 Jahre) | Nach-Fusionsphase
111 | Verwaltungssteuerung und -service
| Innere Verwaltungsange-legenheiten | Hauptsatzung vorbereiten | x
|  | Allgemeine Geschäftsanweisung erstellen |  | x
|  | Geschäftsverteilungsplan erstellen |  | x
|  | DA über die amtl. Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften erstellen |  | x
|  | Geschäftsordnung Vertretung vorbereiten |  | x
|  | Ggf. Satzung über die Erhöhung der Zahl der Ratsmitglieder vorbereiten | x
|  | Aufwandsentschädigungsatzung vorbereiten |  |  | x
|  | Verwaltungskostensatzung vorbereiten |  |  | x
|  | Richtlinien über die Ehrung von Rats- und Ortsratsmitgliedern und Ortsvorsteher/innen überarbeiten |  |  | x
|  | Satzung über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts vorbereiten |  |  | x
|  | Bestehende IKZ-Vereinbarungen prüfen | x
|  | Gleichstellungsbeauftragte bestellen |  |  | x
|  | Integrationsbeauftragte/r, Datenschutzbeauftragte/r, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erste-Hilfe-Helfer/innen bestimmen |  | x
|  | Betriebsärztin/Betriebsarzt auswählen |  | x
|  | DA zur Korruptionsbekämpfung zusammenführen |  |  | x
|  | DA über den Betrieb und die Benutzung kommunaler Fahrzeuge anpassen |  |  | x
|  | Fahrzeugpool überprüfen, Vertrag mit Tankstelle für alle Fahrzeuge vereinheitlichen bzw. Kundenkonto einrichten, Entscheidung, ob Kfz-Reparatur auf Bauhof möglich oder Vertrag mit ansässiger Fachwerkstatt erforderlich |  | x
|  | Leasingverträge überprüfen (PKW, Multifunktionsgeräte etc.) |  | x
|  | Aktenplan erstellen |  | x
|  | Dokumentenmanagementsysteme vereinheitlichen |  | x
|  | Konzept zum Aktenübergang (Aktenverwaltung klären) erstellen |  | x
|  | Kapazitäten Aktenraum berechnen, dabei Aktenvernichtung, Aktenübernahme auch von anderen Dienststellen (z. B. Landkreis) berücksichtigen |  | x
|  | Beschaffungswesen vereinheitlichen (dezentral oder zentral) |  |  | x
|  | Mitgliedschaften bei z. B. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Niedersächsischer Städtetag, Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Deutsche Verkehrswacht, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Landesverband der Standesbeamten, Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen prüfen, Änderung der Mitgliedsdaten mitteilen, Doppelmitgliedschaften kündigen |  | x
|  | Abonnements z. B. für Fachliteratur, Zeitschriften und Lose-Blatt-Sammlungen prüfen und ggf. kündigen, Möglichkeiten des digitalen Zugriffs klären, Änderung der Bezugsdaten mitteilen |  |  | x
|  | Regelungen Ehrungen z. B. Geburtstage und Hochzeitjubiläen klären. Einbeziehung der Ratsmitglieder bei Überbringen der Glückwünsche, Sponsoren für Geschenke einwerben |  |  | x
|  | Vordrucke anpassen (auch Öffnungszeiten, Bankverbindungen, Homepage, Intranet), Kopfbogen, Logo usw. klären |  | x
|  | Wappen/Logo (z. B. Dienstfahrzeuge, Dienstkleidung) erneuern | x
|  | Bekanntmachungsorgane aufeinander abstimmen z. B. Amtsblatt, Wochenblatt, Zeitung |  | x
|  | Regelungen für die Posteingänge treffen (auch Hausbriefkästen und Botendienste) |  | x
|  | Einrichtung einer Pförtnerloge/Zentrale/Poststelle klären |  | x
|  | Verwaltungsseitige Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen abstimmen |  |  | x
|  | Postleitzahlen, Ortsteilbezeichnung festlegen, Ortspläne anpassen |  | x
|  | Umbenennung bei doppelt vorhandene Straßennamen vornehmen und Klärung kostenfreier Serviceleistungen für Betroffene |  | x
|  | Planung und Organisation der Umzüge (ggf. vorher Renovierungsarbeiten erforderlich), Hardwareumzüge |  | x
| Archiv | Räumliche Zusammenlegung der Verwaltungsarchive prüfen |  | x
|  | Benutzungsordnung für das Archiv überarbeiten |  |  | x
|  | Gebührensatzung für die Benutzung des Archivs vorbereiten |  |  | x
| Personalangelegenheiten | Personalentwicklungskonzept erstellen |  |  | x
|  | Zusammenführung Personaldaten |  | x
|  | Teambildungsmaßnahmen planen und durchführen |  | x
|  | Aus- und Fortbildungskonzept erstellen |  |  | x
|  | Festlegung der Verantwortlichkeiten (Fachbereichsleiter-, Fachdienst-leiter- , Sachbearbeiterebene) |  | x
|  | Klärung mit der Versorgungskasse wegen fusionsbedingter unbesetzter Beamtenstellen |  | x
|  | Leistungsorientierte Bezahlung - Systeme angleichen |  |  | x
|  | Altersteilzeit - Modelle angleichen |  |  | x
|  | Regelungen zur Arbeits-/Dienstzeit (Richtlinien, Dienstvereinbarungen) vereinheitlichen |  | x
|  | Zeiterfassungssysteme (Software) vereinheitlichen |  | x
|  | Umgang mit Raucherpausen klären |  | x
|  | Umgang mit Besitzstandsregelungen klären |  | x
|  | DA für Hausmeister/innen aktualisieren |  |  | x
|  | Vertretungspool zusammenführen oder ggf. einrichten (z. B. Hausmeister, Reinigungskräfte, Kita-Beschäftigte) |  | x
|  | Bestand befristeter (Saison-)Kräfte und Honorarkräfte (z. B. für Ferienpass, Museum, Freibad) aufnehmen und Abläufe angleichen |  | x
|  | Wahrnehmung Personalservice (z. B. für Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften) prüfen |  | x
|  | Zahlung von Fahrtkosten/-pauschalen (z. B. zur Verwaltungsnebenstelle) prüfen |  | x
|  | Regelungen Urlaubsplanungen und -genehmigung (z. B. auch Schließung der Verwaltung zwischen den Feiertagen ) angleichen |  |  | x
|  | Dienstausweise neu ausstellen |  |  | x
|  | Vereinbarung Handynutzung angleichen |  |  | x
|  | Personalsollbedarf feststellen/Stellenplan anpassen |  | x
|  | Stellenbeschreibungen und - bewertungen aktualisieren |  | x
|  | Information der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder |  | x
|  | Regelungen mit Personalrat treffen (z. B. Verfahren Benehmensherstellung, Freistellung Personalratsvorsitzende/r) |  |  | x
|  | Ausbildungsleiter/in bestimmen |  | x
|  | Information der Berufs- und Verwaltungshochschulen |  |  | x
| Finanzverwaltung | Leitbild (Strategische und operative Ziele) erstellen |  |  | x
|  | Schaffung einer gemeinsamen Haushaltsstruktur mit Definition von Produkten und Kostenstellen |  | x
|  | Gemeinsame Haushaltsplanung erarbeiten |  | x
|  | Erste gemeinsame Eröffnungsbilanz erstellen |  | x
|  | Jahresabschlüsse für Vorfusionszeiten müssen auf unterschiedlichen Systemen abgeschlossen werden, deshalb Lizenzverlängerungen und Know-how für beide Systeme behalten |  | x
|  | Bestandsaufnahme Konzessionsverträge |  | x
|  | DA für das Finanzwesen erstellen |  | x
|  | DA Stundung, Erlass und Niederschlagung erstellen |  |  | x
|  | Unterschriftsberechtigungen (z. B. S-Firm) klären |  | x
|  | Regelungen Umgang mit Insolvenzverfahren zusammenführen |  | x
|  | Kassenaufsicht regeln |  | x
|  | Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse für Kassenanordnungen klären |  | x
|  | Anlagenbuchhaltung zusammenführen |  | x
|  | Entscheidung für zentrale oder dezentrale Buchhaltung |  | x
|  | Maßnahmenkatalog für Investitionen mit Prioritätenliste erstellen |  | x
|  | Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten abstimmen |  | x
|  | Frühzeitige Einbindung der bisherigen und/oder künftigen Softwareanbieter (Finanzen) |  | x
|  | Aufstellungen der freiwilligen Leistungen mit Blick auf die Quote abstimmen, dabei ggf. unterschiedliche Definitionen freiwillige Leistung in einzelnen Bereichen (z. B. Freibäder) klären |  | x
|  | DA zu Spenden, Schenkungen und Sponsoring abstimmen |  |  | x
|  | DA über die Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung von Säumniszuschlägen prüfen |  | x
| Kasse | Anzahl der notwendigen Handvorschüsse und Zahlstellen prüfen und bedarfsgerecht anpassen |  | x
|  | Einlieferungen Verwahrgelass zusammenführen |  | x
|  | Umgang mit offenen Forderungen klären (Zeitpunkt Mahn- und Vollstreckungsläufe festlegen) |  |  | x
|  | Anzahl der Bankkonten prüfen und bedarfsgerecht anpassen |  | x
|  | Zukünftige Abwicklung von Verwaltungszwangsverfahren klären (eigene Vollstreckung oder durch Dritte) |  | x
|  | DA für Vollstreckungsbedienstete überarbeiten |  | x
|  | Anlage von Festgeldern und Rücklagen vereinheitlichen |  | x
|  | Dubletten bereinigen, Zahlwege und Finanzadressen zusammenführen, SEPA-Abbuchungsaufträge prüfen etc. |  | x
| Liegenschaftsverwaltung | Liegenschaftskataster erstellen |  |  | x
|  | Kataster wartungsrelevanter Anlagen zusammenführen |  |  | x
|  | Gebäudesanierungskonzept erstellen |  |  | x
|  | Miete- und Pachtverträge anpassen, Vollmachten z. B. zum Abschluss von Grundstücksverträgen erteilen |  |  | x
|  | Versicherungspolicen zusammenführen und ggf. neu verhandeln |  |  | x
|  | Regelungen zu Grundstücksverhandlungen anpassen, inhaltliche Vorgaben zur Vorbereitung von Kaufverträgen (auch Verkauf von Gewerbegrundstücke) treffen |  |  | x
|  | Übersicht über Fremd- und Eigenreinigung anfertigen, Anpassungen prüfen, ggf. unterschiedliche Regelungen aus sachlichen Gründen beibehalten |  | x
|  | Reinigungsstandards vereinheitlichen |  |  | x
|  | Wartungsverträge: Heizungsanlagen, Alarmanlagen prüfen und ggf. zusammenführen |  |  | x
|  | Strom- und Gaslieferverträge prüfen |  | x
|  | Verträge mit Reinigungsfirmen prüfen |  | x
|  | Beschaffung Reinigungsmittel vereinheitlichen (zentral oder dezentral) |  | x
| Informationstechnik | EDV-Gesamtkonzept erstellen |  | x
|  | Telefonanlage einrichten, Durchwahlnummern festlegen, Möglichkeiten Behördennummer 115 prüfen |  | x
|  | Datenzusammenführung Fachanwendungen planen |  | x
|  | E-Mailadressen der Beschäftigten festlegen |  | x
|  | Ratsinformationssysteme zusammenführen (frühzeitiger gegenseitiger Zugriff auf Protokolle usw. unter Beachtung Datenschutz) |  | x
|  | Softwareinfoveranstaltungen anbieten |  | x
|  | Betreuung der "Außenstellen" wie z. B. Schulen, Bibliotheken, Museen usw. abstimmen |  | x
|  | Verträge über die Pflege von Software zusammenfassen |  | x
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Verantwortlichen für Pressearbeit festlegen |  | x
|  | Berichterstattung über Fusionsprozess | x | x | x
|  | Pressemitteilung über Umzüge, neue Telefonnummer, Öffnungszeiten usw. |  | x | x
121 | Statistik und Wahlen | Erstellung eines gemeinsamen Wählerverzeichnisses |  | x
122 | Ordnungsangelegenheiten | Fundtiervertrag mit dem Tierschutzverein anpassen |  |  | x
|  | Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorbereiten |  | x
|  | Satzung über die Unterbringung von vorübergehend wohnungslosen Personen prüfen |  |  | x
|  | DA über die Behandlung von Fundsachen anpassen |  |  | x
| Bürgerservice | Öffnungszeiten Bürgerbüro (auch Außenstellen) festlegen |  | x
|  | Neugeborenenbesuche und -geschenke vereinheitlichen |  |  | x
| Standesamt | Standesamtsbezirke zusammenlegen |  |  | x
|  | Zeiten und Orte für Trauungen bestimmen |  |  | x
126 | Brandschutz | Mobilfunkalamierung der Feuerwehren vereinheitlichen |  | x
|  | Satzung der freiwilligen Feuerwehr vorbereiten |  | x
|  | Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dient- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Aufgaben vorbereiten |  | x
|  | Satzung über die Aufwandsentschädigungen sowie den Ersatz der Auslagen und des Verdienstausfalls vorbereiten |  | x
|  | Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr vorbereiten |  | x
|  | Grundsätze über die Organisation der Jugend- und Kinderfeuerwehr klären |  |  | x
|  | Vereinbarungen (z. B. über Abrechnung der Atemschutzpflege, zur Programmierung der digitalen Meldeempfänger der Ortsfeuerwehren, über den Schlauchverbund, mit einer Arztpraxis bzgl. Untersuchungen, für die Prüfung und Reinigung von Atemschutzmasken) prüfen |  |  | x
|  | Verträge mit den Feuerwehrkameraden über die Kostenerstattungen Führerscheinausbildung vereinheitlichen |  |  | x
|  | Wartungsverträge (z. B. für Atemluftversorgungsanlage, Teleskopmastbühne, Abgassauganlage Feuerwehrgerätehaus, Brandmeldeanlage, Sektionaltore, Ölabscheider) prüfen |  |  | x
|  | Nutzung Feuerwehrgerätehäuser prüfen ggf. können sich zwei Ortsfeuerwehren ein Gebäude teilen |  |  | x
|  | Telefonverträge (auch Handyverträge) prüfen |  |  | x
|  | Versicherungsverträge für Unfallversicherung für Angehörige der Feuerwehr prüfen |  | x
128 | Katastrophenschutz | Katastrophenschutzpläne zusammenführen |  | x
211-231 | Schulen | Schulträgerschaft für weiterführende Schulen klären | x
|  | Grundschulstandorte hinterfragen | x
|  | Schulbezirke überprüfen und ggf. Schulbezirkssatzung vorbereiten |  | x
|  | DA Schulhausmeister/innen vereinheitlichen |  |  | x
|  | DA und Richtlinie Elternbeirat überarbeiten |  |  | x
|  | Festsetzung der Arbeitszeit der Sekretär/in in den Schulferien und Abgleich der Berechnung des Schulferienüberhangs |  | x
|  | Kooperationsvertrag Hausaufgabenbetreuung prüfen |  |  | x
|  | Nutzungsverträge Schulgebäude (Fremdnutzung z. B. durch Vereine) vereinheitlichen |  |  | x
|  | Mitgliedschaften prüfen (z. B. Grundschulverband, Jugendherbergswerk) und Doppelmitgliedschaften kündigen |  | x
|  | Berechnung der Schulbudgets anpassen |  | x
|  | Regelungen für Schulgirokonten vereinheitlichen |  | x
|  | Vertretungsregelungen Schulhausmeister und Sekretär/innen anpassen |  | x
|  | EDV-Betreuung Schulen (intern oder extern) vergleichen und ggf. vereinheitlichen |  | x
|  | Benutzungsordnung und Entgelttarife für schulische Einrichtungen und Sportstätten anpassen |  |  | x
252 | nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen | Ehrenamtliche Betreuung durch einen Förder-/Museums- oder Kulturverein klären |  |  | x
|  | Bestellung Kultur- und Ortsheimatpfleger/innen |  |  | x
|  | Einrichtung eines Museumsbeirat prüfen |  |  | x
262 | Musikpflege | Zusammenlegung von Einrichtungen prüfen | x
|  | Zuschussregelungen vereinheitlichen |  | x
272 | Büchereien | Standorte prüfen, Zusammenarbeit, Öffnungszeiten, Einsatz Ehrenamtlicher bzw. Förderverein hinterfragen | x
|  | Benutzungsordnung Büchereien überarbeiten |  |  | x
|  | Gebührensatzung Büchereien vorbereiten |  |  | x
315 | Soziale Einrichtungen | Seniorenarbeit (Aufwendungen für Seniorenbeirat und –veranstaltungen) koordinieren |  |  | x
362 | Jugendarbeit | Zusammenlegung und -arbeit von Jugend- und Freizeitstätten prüfen | x
|  | Benutzungsordnungen für Jugend- und Freizeitstätten anpassen |  |  | x
|  | Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit prüfen |  |  | x
365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Platzbedarf bestimmen |  | x
|  | Kindertagesstättengebührensatzung vereinheitlichen |  | x
|  | Kindertagesstättenbenutzungssatzung vereinheitlichen |  | x
|  | DA für Beschäftigte der Kindertagesstätten vereinheitlichen |  |  | x
|  | Vereinheitlichung der Defizitverträge prüfen |  | x
|  | Vereinbarung mit Dritten über den finanziellen Ausgleich bei Belegung mit externen Kindern überprüfen |  | x
|  | Platzvergabe vereinheitlichen |  | x
|  | Catererverträge für Mittagsverpflegung prüfen |  |  | x
|  | Einsatzstellen für Bundesfreiwilligendienst prüfen |  |  | x
366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Beschäftigung (ehrenamtlichen) Jugendpfleger klären |  |  | x
|  | Organisation der Jugendpflege vereinheitlichen |  | x
|  | Benutzungsordnung für das Jugendzentrum und die Jugendräume vereinheitlichen |  |  | x
|  | Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Jugendpflege vereinheitlichen |  | x
|  | Ferienpassveranstaltungen zusammenführen und überprüfen |  |  | x
|  | Spielplatzkataster zusammenführen |  |  | x
|  | DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf Kinderspiel- und Bolzplätzen vereinheitlichen |  |  | x
|  | DA für die Überwachung von Freizeiteinrichtungen vereinheitlichen |  |  | x
418 | Kur- und Badeeinrichtungen | Aufgaben Kurverwaltungen und -vereine klären, Organisation überprüfen |  | x
421 | Förderung des Sports | Jugend- und Sportförderrichtlinien vereinheitlichen |  |  | x
|  | Richtlinien für die Sportlerehrung überarbeiten |  |  | x
|  | Richtlinien zur besonderen Förderung jugendlicher Sportler und Sportlerinnen anpassen |  |  | x
|  | Vereinbarungen mit den Sportvereinen bzgl. Betriebskostenzuschüssen zusammenstellen und ggf. vereinheitlichen |  | x
424 | Sportstätten und Bäder | Pachtvertrag für die Unterhaltung und Instandsetzung Sportplatz prüfen |  |  | x
|  | Sportstättenbenutzungsverordnung vereinheitlichen |  |  | x
|  | Gestattungsverträge (Werbung an Sportanlagen) prüfen |  |  | x
|  | Öffnungszeiten der Sportanlagen während der Schulferien vereinheitlichen |  | x
|  | Turnhallenvergabe vereinheitlichen |  | x
|  | Einbeziehung Fördervereine für Freibadunterhaltung prüfen | x
511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten abstimmen |  | x
|  | Maßnahmen der Städtebauförderung festlegen |  |  | x
521 | Bau- und Grundstücksordnung | Klärung, ob Bauunterhaltung durch Fachamt oder Bauamt wahrgenommen (auch, ob Externe einbezogen werden) |  | x
|  | Erschließungsbeitragssatzungen vereinheitlichen |  | x
|  | Straßenausbausatzung überarbeiten |  | x
|  | Satzung über die Höhe der Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze (Ablösesatzung) vorbereiten |  | x
|  | DA über die Behandlung eines Bauantrages erstellen |  |  | x
|  | Baulückenkataster zusammenführen |  |  | x
533 | Wasserversorgung | Wasserversorgungssatzung vorbereiten |  | x
|  | Zusammenfassung des Versorgungsgebietes prüfen und ggf. Wasserversorgungs- und Wasserabgabensatzungen vorbereiten | x
|  | Wartungsverträge für Technik prüfen |  |  | x
538 | Abwasserbeseitigung | Übersicht Gestattungsverträge mit Dritten zusammenführen |  |  | x
|  | Zusammenfassung des Beseitigungsgebietes prüfen und ggf. Abwasserbeseitigungs- und Abwasserbeseitungsabgabensatzung vorbereiten | x
|  | Wartungsverträge für Technik prüfen |  |  | x
| öffentliche Toiletten | Bedarfsplanung vornehmen |  |  | x
541 | Gemeindestraßen | Straßenkataster zusammenführen |  |  | x
|  | Rahmenverträge Straßenunterhaltung anpassen |  | x
|  | Straßenbestandsverzeichnisse zusammenführen |  | x
|  | DA für die Kontrolle der Straßen, Wege, Plätze vereinheitlichen |  |  | x
545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
| Straßenbeleuchtung | Konzept Umstellung auf LED zusammenführen |  |  | x
|  | Wartungsverträge prüfen |  |  | x
|  | Beleuchtungszeiten abstimmen |  |  | x
| Straßenreinigung | Standards vereinheitlichen |  |  | x
|  | Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung vorbereiten |  |  | x
|  | Satzung über die Übertragung von Straßenreinigungspflichten anpassen |  | x
|  | Straßenreinigungsgebührensatzung anpassen |  | x
|  | Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungsgebührensatzung erweitern |  | x
|  | Vereinbarung über die Gully-/Senkkastenreinigung anpassen |  |  | x
| Winterdienst | Räum- und Streuplan anpassen |  | x
|  | Bereitschafts-/Einsatzpläne überarbeiten |  | x
|  | Kontrollbücher anpassen |  |  | x
|  | Vereinbarung/Verträge mit Externen zur Durchführung des Winterdienstes prüfen |  | x
|  | Rüstzeit für Bauhofarbeiter/innen für Winterdiensteinsätze am Wochenende klären |  | x
|  | Silo für Streusalz / Vorratshaltung prüfen |  |  | x
|  | Standards anpassen |  |  | x
546 | Parkeinrichtungen | Parkraumbewirtschaftung prüfen |  |  | x
|  | Parkgebührensatzung vorbereiten |  | x
547 | ÖPNV | Personennahverkehr prüfen (ggf. Einbeziehung neuer Ortschaften) |  | x
|  | Mobilitätskonzepte (Einsatz Sammeltaxis und Bürgerbus) überarbeiten |  |  | x
551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | DA zur Baumprüfung überarbeiten |  |  | x
|  | Durchführung von Baumkontrollen (z. B. qualifiziertes Personal, Dokumentation) festlegen |  |  | x
|  | Pflegeverträge Gehölzflächen prüfen |  | x
|  | Standards Grünflächenpflege anpassen |  |  | x
553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Zusammenfassung von Einrichtungen prüfen |  | x
|  | Friedhofssatzungen vorbereiten |  | x
|  | Friedhofsgebührensatzung vorbereiten |  | x
|  | DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf kommunalen Friedhöfen anpassen |  |  | x
|  | Verträge mit Kirchen über die kirchlichen Friedhofsbereiche prüfen |  | x
555 | Land- und Forstwirtschaft | Vertrag Forstbetreuung prüfen |  | x
561 | Umweltschutzmaßnahmen | DA zur Beachtung des Umweltschutzes vereinheitlichen |  |  | x
|  | DA über das Verbot von Giften bzw. chemischen Mitteln zur Pflanzenbehandlung anpassen |  |  | x
571 | Wirtschaftsförderung | Beteiligungen / Mitgliedschaften in Wirtschaftsförderungsinstitutionen klären |  | x
|  | Richtlinien zur Förderung der Ansiedlung von Unternehmen überarbeiten |  |  | x
|  | Unterstützung örtlicher Ausstellungen und Messen bzw. Beteiligung abstimmen |  |  | x
|  | Werbung, Verhandlung mit Interessenten bei Gewerbeansiedlungen abstimmen |  | x
573 | Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
| Marktwesen | Wochenmarktsatzung vorbereiten |  | x
|  | Durchführung von / Teilnahme an Märkte, Stadtfeste, Messen u. a. klären |  |  | x
| Bauhof | Organisation des Bauhofes bestimmen | x
|  | Make or buy-Entscheidungen treffen |  | x
|  | Abnahmeverpflichtungen für Leistungen des Bauhofs klären |  | x
|  | DA für die flexible Arbeitszeit anpassen |  |  | x
|  | DA über das Tragen von Schutzkleidung anpassen |  |  | x
|  | Einsatz Software/Datenbank (z. B. zur Erfassung der Arbeitsstunden/Maschineneinsatzstunden/Erteilung von Aufträgen/Abrechnung) klären |  | x
| Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen | Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Mehrzweckhalle / den Mehrzweckraum / das DGH vorbereiten |  | x
|  | Nutzungsverträge (Fremdnutzung z. B. durch Vereine) vereinheitlichen |  |  | x
575 | Tourismus | Werbeeinrichtungen / Stadtpläne / Konzeption Firmen- oder Hotelleitsysteme anpassen |  | x
|  | Erhalt Status (z. B. anerkannter Luftkurort) anstreben |  | x
|  | Touristinformationen zusammenlegen |  | x
|  | Förderung Fremdenverkehrsvereine prüfen |  |  | x
|  | Gastgeberverzeichnisse, Flyer, Imagebroschüren (dabei Synergien, Kosteneinsparungen nutzen) anpassen |  | x
|  | Gemeinsames Tourismuskonzept erarbeiten |  |  | x
|  | Fremdenverkehrsbeiträge, Tourismusabgabe, Gästebeiträge prüfen |  | x
612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Gemeinsame Darlehensverwaltung einrichten |  |  | x